## Næringsliv
Endra etter vedtak i kommunestyre - Kommunestyret si behandling av sak 13/2024 i møte den 22.02.2024:
2024 |  |  | Handlingsplan for næring:
| Delmål | 1 | Redusere fråflytting og sikre auka tilflytting | Ansvarleg
|  | 2 | Koble bedrifter med verkemiddelapparatet og FoU | OF = Ordførar
|  | 3 | Vågå kommune skal ha ei aktiv akkvisisjonsrolle | KD = kommunedirektør
|  | 4 | Sikre eit godt regionalt samarbeid til beste for næringslivet | NS = næringssjef
|  | 5 | Styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjonar og næringsliv | RR = Regionrådet
|  | 6 | Vidareutvikle samarbeidet mellom kommune og næringsliv | 6k = 6K næring
|  | 7 | Styrke produksjonsbedriftenes konkurransekraft gjennom auka fokus på produksjonsflyt | TA=Teknisk Avdeling
|  | 8 | Bidra til at bedriftene aukar fokuset på sal og marknadsføring | Info = info.ansvarlig
|  | 9 | Vågå kommune skal vere eit godt vertskap for næringslivet | KA = Kulturavdelinga
| Delmål |  | Aktivitet | Ansvar | Finansiering | Frist
1. | Redusere fråflytting og sikre auka tilflytting
|  | A | Delta på regionkontoret aktiviteter i handlingsplan "attraktivitet" | NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  |  | 1. Stillingsslepp | RR/NS |  | Q1 - 2024
|  |  | 2. Boligtorget Nord-Gudbrandsdalen | RR/NS |  | Q4 - 2024
|  |  | 3. Nettverk for tilflytting ansvarlege i Nord-Gudbrandsdalen | RR/NS |  | <<<<<
|  | B | Prosjekt - By og bygdeutvikler | KD | Nye midlar - øk.plan | Q4 - 2024
|  |  | 1. Kartlegge og marknadsføre ledige boligtomter i aktuelle kanalar, som FINN.NO | BB |  | Q3 - 2024
|  |  | 2. Følge opp tiltak i strategisk bustadplan | BB |  | Q4 - 2024
|  |  | 3. Attraktivitet - Marknadsføre Vågå som en attraktiv bu og arbeidskommune | BB |  | Q4 - 2024
|  | C | Vågåleve.no over på ny plattform | NS /info | interne ress. | Q4 - 2024
|  | D | Gi årleg tilskot til Vågå turløyper | KD | 150000 | Q1 - 2024
|  | E | Gi årleg tilskot til Lemonsjøen alpinanlegg | KD | 300000 | Q1 - 2024
|  | F | Arrangere tilflyttararrangement med samarbeidspartnarar - Vinter og sommar | KA/NS | Næringsbudsjett | Q4 - 2024
2. | Koble bedrifter med verkemiddel-apparatet og FoU
2. |  | A | Bistå minst ti bedrifter årleg med å komme i kontakt med riktig virkemiddelaktør | NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | B | Ta initiativ til utekontordag med Innovasjon Norge minst ein gong i året | NS/6K | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | C | Rekruttere til gardsgründer | NS | Intern arbeidstid | Q2 - 2024
|  | D | Rekruttere bedrifter til forregion | NS / 6K | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
3. | Vågå kommune skal jobbe aktivt for å tiltrekkje seg bedrifter
|  | A | Få på plass plan over ledig næringsareal i løpet av 2024 | KD | Planstrategi - intern arbtid | Q4 - 2024
|  | B | Etablere felles informasjonskanal for næringslivet i Nord Gudbrandsdalen | NS / 6K | Intern arbeidstid /skjønnsmid | Q2 - 2024
|  | C | Marknadsføre ledige næringstomter og næringslokale i relevante kanalar | Info / NS | Intern arbeidstid | Kontinuerlig
|  | D | Marknadsføre Tessand skule som aktuelt næringsareal | KD /TA | Intern arbeidstid /budsjett | Q4 - 2024
4. | Sikre eit godt regionalt samarbeid til beste for næringslivet
|  | A | Delta aktivt i samarbeidsorganet 6K Næring | NS | Intern arbeidstid | Kontinuerlig
|  | B | Delta i tett samarbeid med dei kommunane som ynskjer å utvikle samarbeidet | NS | Intern arbeidstid | Kontinuerlig
|  | C | Etablere felles informasjonskanal for næringslivet i Nord Gudbrandsdalen | NS/6K | Skjønnsmiddel | Q2 - 2024
|  | D | Bidra til gjennomføre lokale haldningskampanjar | KA /info/NK | Næringsbudsjett / kulturbuds | Q4 - 2024
«Jul i Vågå»
«Sommar i Vågå»
5. | Styrke samarbeidet mellom utdannings-institusjonar og næringsliv
|  | A | Vidareføre medlemskap i Ungt Entreprenørskap | RR | Regionkontoret driftsbudsjett | Kontinuerlig
|  | B | Gjennomføre «Mitt lokalsamfunn» på barnetrinnet | NS /KA | Intern arbeidstid | Q2 - 2024
|  | C | Bidra med gjennomføring av elevbedrift i skulen på ungdomstrinnet | NS | Intern arbeidstid | Q3 - 2024
|  | D | Støtte aktuelle kandidatar til "læreplass" saman med personal | KD | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | E | Delta på elevbedriftsmessa | NS | Intern arbeidstid | Q2 - 2024
|  | F | Promotering av kommunen sine yrkesbehov i 10 klasse | KD | Intern arbeidstid | Q3 - 2024
6. | Vidareutvikle samarbeidet mellom kommune og næringsliv
|  | A | Gjennomføre 10 bedriftsbesøk med ordførar og næringssjef pr. år | OF /NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | B | Arrangere minst fire nettverkstreff eller kurs med aktuelle tema saman med partnarar deriblandt digital frukostkaffe | NS/6K | Næring driftsbudsjett | Q4 - 2024
|  | C | Prioritere midlar frå næringsfondet til bedrifter som vil nytte ekstern kompetanse i samband med utviklingsprosjekt | KD | Næringsfond | Q4 - 2024
|  | D | Arbeide for at næringslivet får rask og god kommunal saksbehandling | KD | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | E | Være eit bindeledd mellom lokale bedrifter og nettverk utanfor regionen - for eksempel industrinettverket | NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | F | Medarrangør for etablererkurs samen med Skåppå og 6K næring - to i året og rekrutteringsarrangement i forkant | NS / 6K | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
7. | Styrke produksjons-bedriftenes konkurransekraft gjennom auka fokus på produksjonsflyt
|  | A | Tilby gjennomgang av produksjonsflyt til bedrifter ved etterspørsel | NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
8. | Bidra til at bedriftene aukar fokuset på sal og marknadsføring
|  | A | Arbeide med forretningsmodellering i ei til to bedrifter årleg - basert på etterspurnad | NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | B | Prioritere midlar frå næringsfondet til bedrifter som ynskjer å utvikle marknadsprofil | NS | Næringsfond | Q4 - 2024
9. | Vågå kommune skal vere eit godt vertskap for næringslivet
|  | A | Næringssjef deltek i kommunalt planforum | TA / NS | Intern arbeidstid | kvar 14 dag
|  | B | Sende ut nyheitsbrev og informasjon på Vågå kommune si heimeside og FB side | Info /NS | Intern arbeidstid | Kvar mnd
|  | C | Aktivt rekruttere til nyheitsbrevet for å sikre god informasjon til næringslivet | Info / NS | Intern arbeidstid | Kontinuerlig
|  | D | Delta i arbeidsgruppa - Flaumsikring av Vågåmo | NS | Eiga prosjektmidlar
|  | E | Arrangere planleggingsmøte/informasjonsmøte med næringslivet i forkant av "Sommar i Vågå" og "Jul i Vågå" | KA /NS | Intern arbeidstid | April / okt
|  | F | Bidra til å vidareutvikle Vågå Håndverkshage | KA / NS | Intern arbeidstid | Kontinuerlig

## Reiseliv og kulturbasert næring
Handlingsplan for reiseliv og kultur & naturbasert næring
| Delmål | 1 | Nytte lokale fortrinn på ein nyskapande måte | Ansvarleg
|  | 2 | Nytte potensialet innanfor kultur og naturbasert næringsutvikling | OF = Ordførar
|  | 3 | Styrke arrangement som del av næringsutviklinga | KD = kommunedirektør
|  | 4 | Bidra til betre rammevilkår for lokalt næringsliv | NS = næringssjef
RR = Regionrådet
6k = 6K næring
TA=Teknisk Avdeling
Info = info.ansvarlig
KA = Kulturavdelinga
| Delmål |  | Aktivitet | Ansvar | Finansering | Frist
1. | Nytte lokale fortrinn på ein nyskapande måte
|  | A | Fortsette arbeidet med Besseggen som nasjonalturiststi - Info og skiltstrategi | NS | Eiga prosjekt | Kontinuerlig
|  | B | Arbeide med å etablere gode møteplassar for næringsdrivande | KA /NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | C | Fortsette med å implementere krav knytt til status som nasjonalparkkommune | TA/NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
2. | Nytte potensialet innanfor kultur- og naturbasert næringsutvikling
2. |  | A | Bidra til gjennomføring av aktuelle kurs saman med partnarar | NPR/NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | B | Marknadsføre regionrådet sine midlar til kulturbasert næring | RR /NS | Intern arbeidstid | Q1 - 2024
|  | C | Gjennom aktivt eigarskap i NPR stimulere til marknadsføring av Vågå og prosessen av endring i NPR og samanslåing med Visit Lillehammer | NPR/NS | Intern arbeidstid | Kontinuerlig
|  | D | Oppretthalde god dialog med lokale næringsdrivande innan kunst og kultur | KA /NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
3. | Styrke arrangement som del av næringsutviklinga
|  | A | Bidra til «Jul i Vågå» og «sommar i Vågå» saman med lokalt næringsliv | KA /NS | Intern arbeidstid | Q4 - 2024
|  | B | Utarbeide strategi for "arrangementsbygda Vågå" | KA/NS | Eget prosjekt | Q4 - 2024
|  | C | Stimulere til gjennomføring av mindre arrangement i sentrum, f.eks. torgdagar og Vågådågå | KA/NS | Eiga midlar | Q4 - 2024
4. | Bidra til betre rammevilkår for lokalt næringsliv
|  | A | Utøve aktivt medlemskap i Nasjonalparkriket | KD |  | Kontinuerlig
|  | B | Merkevarebygging av Vågå kommune som reiselivsmål og bustad - Via Vågåleve.no | Info / BB / NS | Avsatt midlar | Q4 - 2024
|  | C | Arbeide for å igangsetting av prosjekt for synleggjering /skilting av Vågåmo | TA/KA/NS |  | Q4 - 2023
|  | D | Utrede turistinformasjon i Vågåmo | KA /NS |  | Q2 - 2023
|  | E | Utrede offentleg toalett i Vågåmo | KA /NS |  | Q3 - 2024